## Análisis
Programa presupuestario | Nombre del Indicador | Valor de la Meta Aprobada (1) | Numerador Meta Aprobada | Denominador Meta Aprobada | Valor de la Meta Ajustada (2) | Numerador Meta Modificada | Denominador Meta Modificada | Valor de la Meta Alcanzada (3) | Numerador Meta Alcanzada | Denominador Meta Alcanzada | % de Cumplimiento Alcanzada/ Aprobada (3/1) | % de Cumplimiento Alcanzada/ Modificada (3/2) | Causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización
S191 | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Candidato a Investigador Nacional con respecto al total de miembros del SNI entregados | 6.96 | 29820 | 428232 | 6.96 | 29820 | 428232 | 4.07 | 17419 | 428232 | 58.477 | 58.477 | Causa: La diferencia en el numerador se debe a dos razones: 1) las metas estimadas en 2020 fueron mayores a la demanda real obtenida por el SNI; 2) el proceso de reconsideraciones de evaluaciones del SNI que se realizó en diciembre 2020 y enero 2021 se llevaron a cabo a distancia para salvaguardar la salud de los evaluadores, por lo tanto la publicación de los resultados sufrió un retraso respecto a los años pasados, lo cual impacta en la formalización de los convenios necesaria para poder proceder a la ministración del pago del apoyo económico. El retraso se subsanará en el segundo trimestre del 2021. Efecto: Se espera que en los meses siguientes los investigadores concluyan la formalización y acrediten los requisitos reglamentarios para recibir el pago del estimulo económico.
S191 | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel I con respecto al total de miembros del SNI entregados | 12.76 | 54657 | 428232 | 12.76 | 54657 | 428232 | 11 | 47108 | 428232 | 86.2069 | 86.2069 | Causa: La diferencia en el numerador se debe a dos razones: 1) las metas estimadas en 2020 fueron mayores a la demanda real obtenida por el SNI; 2) el proceso de reconsideraciones de evaluaciones del SNI que se realizó en diciembre 2020 y enero 2021 se llevaron a cabo a distancia para salvaguardar la salud de los evaluadores, por lo tanto la publicación de los resultados sufrió un retraso respecto a los años pasados, lo cual impacta en la formalización de los convenios necesaria para poder proceder a la ministración del pago del apoyo económico. El retraso se subsanará en el segundo trimestre del 2021. Efecto: Se espera que en los meses siguientes los investigadores concluyan la formalización y acrediten los requisitos reglamentarios para recibir el pago del estimulo económico.
S191 | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel II con respecto al total de miembros del SNI entregados | 3.46 | 14802 | 428232 | 3.46 | 14802 | 428232 | 3.16 | 13551 | 428232 | 91.3295 | 91.3295 | Causa: La diferencia en el numerador se debe a dos razones: 1) las metas estimadas en 2020 fueron mayores a la demanda real obtenida por el SNI; 2) el proceso de reconsideraciones de evaluaciones del SNI que se realizó en diciembre 2020 y enero 2021 se llevaron a cabo a distancia para salvaguardar la salud de los evaluadores, por lo tanto la publicación de los resultados sufrió un retraso respecto a los años pasados, lo cual impacta en la formalización de los convenios necesaria para poder proceder a la ministración del pago del apoyo económico. El retraso se subsanará en el segundo trimestre del 2021. Efecto: No se espera ningún efecto presupuestal ya que los investigadores podrían en los siguientes trimestres acreditar los requisitos reglamentarios para recibir el pago del estimulo económico.
S191 | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel III con respecto al total de miembros del SNI entregados | 1.92 | 8202 | 428232 | 1.92 | 8202 | 428232 | 1.71 | 7336 | 428232 | 89.0625 | 89.0625 | Causa: La diferencia en el numerador se debe a dos razones: 1) las metas estimadas en 2020 fueron mayores a la demanda real obtenida por el SNI; 2) el proceso de reconsideraciones de evaluaciones del SNI que se realizó en diciembre 2020 y enero 2021 se llevaron a cabo a distancia para salvaguardar la salud de los evaluadores, por lo tanto la publicación de los resultados sufrió un retraso respecto a los años pasados, lo cual impacta en la formalización de los convenios necesaria para poder proceder a la ministración del pago del apoyo económico. El retraso se subsanará en el segundo trimestre del 2021. Efecto: No se espera ningún efecto presupuestal ya que los investigadores podrían en los siguientes trimestres acreditar los requisitos reglamentarios para recibir el pago del estimulo económico.
S191 | Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación del programa | 25 | 1806191758 | 7224767032.24 | 25 | 1806191758 | 7224767032.24 | 23.79 | 1718816136.09 | 7224767032.24 | 95.16 | 95.16 | Causa: La diferencia se debe a los estímulos no pagados a investigadores que no cumplieron con los requisitos que estípula el Artículo 62 del Reglamento Vigente del SNI para el pago del estímulo económico correspondiente a cada categoría y nivel. Efecto: No se espera ningún efecto presupuestal ya que los investigadores podrían en los siguientes trimestres acreditar los requisitos reglamentarios para recibir el pago del estimulo económico.
S191 | Porcentaje de investigadores de Nivel III y Eméritos que cuentan con ayudantes de investigación | 60.04 | 1616 | 2691 | 20.01 | 1615.62 | 8073 | 33.93 | 2739 | 8073 | 56.5123 | 169.5652 | Causa: Las cifras reportadas corresponden a los ayudantes que fueron solicitados por los Investigadores Nacionales Nivel 3 o Emérito, en cumplimento al articulo 73 del Reglamento del SNI. La variación en el denominador de la meta alcanzada se debe a un defecto en la estimación para 2021 ya que se reporto el numero de investigadores vigentes con nivel 3 lo cual correspondería a un mes del trimestre, por lo cual la meta real correcta sería de 8,073. En ese sentido el incremento en el numerador de la meta alcanzada obedece a que se recibieron un mayor numero de solicitudes de incorporación de ayudantes que la estimación estadística para 2021. Efecto: No se espera ningún efecto ya que la constante rotación de los ayudantes podría revertir esta tendencia.
P001 | Porcentaje de actividades de monitoreo de ASM realizadas | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | Causa: Durante el primer trimestre del año se le dio seguimiento a cuatro ASM

## Resumen
Cuadro 1: Cumplimiento de las metas al primer trimestre de 2021 de los Indicadores de las MIR del CONACYT
Programa presupuestario (Modalidad y nombre) | Indicadores por tipo de cumplimiento de la meta |  |  | Total
| Indicadores menores al 80% | Indicadores entre 80% y 115% | Indicadores mayores al 115%
S191: Sistema Nacional de Investigadores | 1 | 4 | 1 | 6
P001: Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación |  | 1 |  | 1
Total | 1 | 5 | 1 | 7
Cuadro 2: Porcentaje de Cumplimiento de las metas al primer trimestre de 2021 de los Indicadores de las MIR del CONACYT
Programa presupuestario (Modalidad y nombre) | Indicadores por % de cumplimiento de la meta |  |  | Total
| % Indicadores menores al 80% | % Indicadores entre 80% y 115% | % Indicadores mayores al 115%
S191: Sistema Nacional de Investigadores | 16.67% | 66.66% | 16.67% | 100%
P001: Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación |  | 100% |  | 100%
Total | 14.29% | 71.43% | 14.29% | 100%