## Análisis
Programa presupuestario | Nombre del Indicador | Valor de la Meta Aprobada (1) | Numerador Meta Aprobada | Denominador Meta Aprobada | Valor de la Meta Ajustada (2) | Numerador Meta Modificada | Denominador Meta Modificada | Valor de la Meta Alcanzada (3) | Numerador Meta Alcanzada | Denominador Meta Alcanzada | % de Cumplimiento Alcanzada/ Aprobada (3/1) | % de Cumplimiento Alcanzada/ Modificada (3/2) | Causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización
F002 | Porcentaje de recursos ministrados | 62 | 1632706574.09 | 2630237379.51 | 40 | 851856000 | 2129640000 | 22.6 | 481349434.3 | 2129640000 | 36.4516 | 56.5 | Causa: Debido a la contingencia COVID-19 se retrasan las fechas para publicacion de resultados y para formalizacion de convenios. Efecto: El retraso en publicación de resultados y de la firma de convenios afecta la ministracion de recursos, a la fecha muchos apoyos tienen pendiente su ministracion. Otros motivos: El FONCICYT esta en proceso de extinción por lo que no se han autorizado apoyos en 2020
F002 | Porcentaje de convocatorias emitidas | 100 | 20 | 20 | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | 100 | 100 | Causa: Se ha mantenido el esfuerzo por parte de las Secretarías Técnicas en la creación y promoción de Convocatorias, algunas encamindas a la mitigación de la pandemia por covid-19 Efecto: Se cumple con la meta establecida
F002 | Porcentaje de apoyos otorgados respecto de lo solicitado | 100 | 1484 | 1484 | 100 | 1500 | 1500 | 116.67 | 1750 | 1500 | 116.67 | 116.67 | Causa: Derivado de la contingencia COVID-19 se abrieron convocatorias para mitigar la pandemia lo cual activó la participación de los Sujetos de Apoyo. Asimismo se tuvo un incremento considerable en el otorgamiento de becas respecto años pasados. Efecto: Se supero la meta estimada en un 16%, derivado del aumento en la solictud de apoyos y por consiguiente su aprobación en los casos evaluados satisfactoriamente.
F002 | Porcentaje propuestas presentadas con evaluación | 100 | 599 | 599 | 100 | 1500 | 1500 | 122.8 | 1842 | 1500 | 122.8 | 122.8 | Causa: Derivado de la contingencia COVID-19 se otorgaron diversos apoyos directos y también se abrieron convocatorias para mitigar la pandemia lo cual activó la participación de los Sujetos de Apoyo. Efecto: Se superó la meta planteada para el primer semestre en un 23% gracias a la participación activa que se ha tenido, al mismo tiempo que las propuestas han sido evaluadas satisfactoriamente según la normatividad vigente.
P001 | Porcentaje de ASM reportados en SSAS respecto del total de ASM vigentes | 100 | 6 | 6 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | Causa: Se cargaron en el SSAS los avances en la atención de los ASM comprometidos por CONACYT. En total, se reportaron 4 ASM vigentes correspondientes a los Programas S190, S191 y S192. Los ASM se concluyeron al 100%, de conformidad con las fechas pactadas para su atención, y a lo estipulado en el Mecanismo de Seguimiento a ASM, emitido por SHCP, CONEVAL y SFP. Efecto: Se atendieron los ASM vigentes comprometidos al 100%
P001 | Porcentaje de actividades de monitoreo de ASM realizadas | 100 | 6 | 6 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | Causa: La Unidad de Planeación, Comunicación y Cooperación Internacional, realizó actividades mensuales de monitoreo para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los 4 ASM comprometidos por el CONACYT, para los Programas S190, S191 y S192. Estas actividades permtieron concluir al 100% los ASM vigentes del CONACYT, cerrando con ello el ciclo de evaluación. Efecto: Se llevaron los ASM al 100% de cumplimiento.
S191 | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Candidato a Investigador Nacional con respecto al total de miembros del SNI entregados | 11.7 | 45474 | 388668 | 13.16 | 52362 | 397896 | 8.74 | 33963 | 388668 | 74.7009 | 66.4134 | Causa: La diferencia radica en el retraso en el pago del estímulo económico a 747 miembros de nuevo ingreso y reingreso no-vigente en el Sistema Nacional de Investigadores, mismos que no han notificado su situación de adscripción al SNI, por lo cual no cumplen los requisitos que marca el Reglamento del SNI para realizar la entrega del estímulo económico. Efecto: Se espera un incremento para el próximo trimestre debido a que regularizará el pago a los investigadores que tienen retraso en la entrega de su estímulo económico.
S191 | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel I con respecto al total de miembros del SNI entregados | 26.23 | 101946 | 388668 | 25.77 | 102546 | 397896 | 22.91 | 89027 | 388668 | 87.3427 | 88.9018 | Causa: La diferencia radica en el retraso en el pago del estímulo económico a 232 miembros de nuevo ingreso y reingreso no-vigente en el Sistema Nacional de Investigadores, mismos que no han notificado su situación de adscripción al SNI, por lo cual no cumplen los requisitos que marca el Reglamento del SNI para realizar la entrega del estímulo económico. Efecto: Se espera un incremento para el próximo trimestre debido a que regularizará el pago a los investigadores que tienen retraso en la entrega de su estímulo económico.
S191 | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel II con respecto al total de miembros del SNI entregados | 32.12 | 124824 | 388668 | 7.18 | 28578 | 397896 | 6.91 | 26863 | 388668 | 21.5131 | 96.2396 | Causa: La diferencia entre 7.18% y 6.91%, se debe a los estiulos no pagados a personas que no cumplieron con los requisitos reglamentarios para el pago del estímulo económico. Por ejemplo por no tener una institución de adscripción. Efecto: Ninguno
S191 | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel III con respecto al total de miembros del SNI entregados | 16.17 | 62832 | 388668 | 3.89 | 15462 | 397896 | 3.74 | 14550 | 388668 | 23.1293 | 96.144 | Causa: La diferencia entre 3.89% y 3.74%, se debe a los estimulos no pagados a personas que no cumplieron con los requisitos reglamentarios para el pago del estímulo económico. Por ejemplo por no tener una institución de adscripción. Efecto: Ninguno
S191 | Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación del programa | 43.95 | 3352684762.83 | 7628427759.71 | 50 | 3360184762.83 | 6720369525.66 | 48.86 | 3283501174.6 | 6720369525.6552 | 111.1718 | 97.72 | Causa: La diferencia radica en el retraso en el pago del estímulo económico a 979 miembros de nuevo ingreso y reingreso no-vigente en el Sistema Nacional de Investigadores, mismos que no han notificado su situación de adscripción al SNI, por lo cual no cumplen los requisitos que marca el Reglamento del SNI para realizar la entrega del estímulo económico. Efecto: Se espera un incremento para el próximo trimestre debido a que regularizará el pago a los investigadores que tienen retraso en la entrega de su estímulo económico.
S192 | Porcentaje de Informes técnicos enviados a dictaminar respecto de los recibidos | 102.97 | 554 | 538 | 104.1 | 303 | 291 | 107.4 | 231 | 215 | 104.3022 | 103.17 | Causa: Se superó ligeramente la meta planteada, sin embargo, el numerador y denominador alcanzados, fueron inferiores a los proyectados. Esto se debió al retraso que presentaron algunos Fondos en el envío de sus informes para dictaminación. Particularmente, varios de los proyectos que tuvieron rezagos con sus informes, se vieron afectados por la contingencia sanitara, que interrumpió el curso normal de los mismos. Los responsables de estos proyectos, solicitaron prórrogas para el envío de estos informes. Efecto: Varios proyectos solicitaron prórrogas para el envío de sus informes, se espera que una vez superada la contingencia sanitaria, el desarrollo de los proyectos se normalice.
S278 | Porcentaje de informes técnicos de proyectos enviados a evaluar | 100 | 40 | 40 | 100 | 40 | 40 | 76.81 | 53 | 69 | 76.81 | 76.81 | Causa: En el primer semestre se tenía contemplada una meta de 40 informes para evaluar, sin embargo, se recibieron 29 informes más debido a las recalendarizaciones solicitadas para terminar la etapa del proyecto. Respecto al numerador, se enviaron a evaluar 13 informes más de los planeados, mismos que corresponden informes recalendarizados en el periodo anterior. Efecto: no se superó la meta planteada.
S278 | Porcentaje de apoyos económicos otorgados a proyectos para la generación de capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación. | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 121.05 | 23 | 19 | 121.05 | 121.05 | Causa: La meta alcanzada está 32 puntos porcentuales por encima de la meta planteada, en términos absolutos, en el semestre se aprobaron 9 apoyos económicos más de lo planeado, los cuales corresponden a 7 apoyos económicos aprobados del FOMIX de Chihuahua provenientes de convocatorias publicadas en 2018 y 2 apoyos aprobados para el desarrollo de proyectos de investigación con el tema de COVID-19. Asimismo, se otorgaron 13 apoyos económicos más de los planeados, de los cuales 6 corresponden a proyectos de convocatorias publicadas en 2019 y 7 apoyos económicos para desarrollar proyectos de investigación en el tema de COVID-19. Efecto: se superó la meta planteada.

## Resumen
Cuadro 1: Cumplimiento de las metas al segundo trimestre de 2020 de los Indicadores de las MIR del CONACYT
Programa presupuestario (Modalidad y nombre) | Indicadores por tipo de cumplimiento de la meta |  |  | Total
| Indicadores menores al 80% | Indicadores entre 80% y 115% | Indicadores mayores al 115%
F002: Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. | 1 | 1 | 2 | 4
P001: Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación |  | 2 |  | 2
S191: Sistema Nacional de Investigadores | 1 | 4 |  | 5
S192: Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación |  | 1 |  | 1
S278: Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación | 1 |  | 1 | 2
Total | 3 | 8 | 3 | 14
Cuadro 2: Porcentaje de Cumplimiento de las metas al segundo trimestre de 2020 de los Indicadores de las MIR del CONACYT
Programa presupuestario (Modalidad y nombre) | Indicadores por % de cumplimiento de la meta |  |  | Total
| % Indicadores menores al 80% | % Indicadores entre 80% y 115% | % Indicadores mayores al 115%
F002: Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación. | 25% | 25% | 50% | 100%
P001: Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación |  | 100% |  | 100%
S191: Sistema Nacional de Investigadores | 20% | 80% |  | 100%
S192: Fortalecimiento a nivel sectorial de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación |  | 100% |  | 100%
S278: Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación | 50% |  | 50% | 100%
Total | 21.43% | 57.14% | 21.43% | 100%