## Hoja1
Programa presupuestario | Nombre del Indicador | Periodicidad | Nivel | Valor de la Meta Aprobada (1) | Numerador Meta Aprobada | Denominador Meta Aprobada | Valor de la Meta Ajustada (2) | Numerador Meta Modificada | Denominador Meta Modificada | Valor de la Meta Alcanzada (3) | Numerador Meta Alcanzada | Denominador Meta Alcanzada | % de Cumplimiento Alcanzada/ Aprobada (3/1) | % de Cumplimiento Alcanzada/ Modificada (3/2) | Causas, riesgos y acciones específicas a seguir para su regularización
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) de México dedicada a actividades de investigación y desarrollo | Anual | Fin | 1.57 | 90000 | 51400000 | 139.77 | 8479133 | 60667031 | 211.94 | 13034312 | 61499512 | 13499.3631 | 151.6348 | Causa: El aumento en la meta del indicador, se debe a que la PEA del séptimo mes del año fue de 61 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 60.6% representando un incremento respecto al segundo trimestre de 2023, ya que en dicho periodo se ubicó en 60.2 millones de personas (60.2%). De la PEA, 59.2 millones de personas estuvieron ocupadas, dato por encima de los 58.5 millones del trimestre abril-junio. | El inidcador presentó un incrementp de 51.63 puntos porcentuales respecto de los planeado, esto se debe a que los datos reportados corresponden al mes de julio de 2023, periodo del año en el que
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Porcentaje de estudiantes inscritos en alguna especialidad, maestría o doctorado pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que ofrecen los Centros Públicos de Investigación (CPI CONACYT) | Anual | Propósito | 95.12 | 4857 | 5106 | 88.29 | 5042 | 5711 | 97.41 | 4293 | 4407 | 102.4075 | 110.3296 | Causa: Con la nueva política de que ahora los programas de posgrado de los Centros Públicos son gratruitos, incrementó el número de estudiantes inscritos en los programas de posgrado.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Proporción de Posgrados de calidad | Anual | Componente | 0.95 | 159 | 167 | 0.8 | 201 | 245 | 1 | 126 | 126 | 105.2632 | 125 | Causa: El numerador y denominador son iguales, dado que el PNPC dejó de operar en 2022. Ahora se considera el Sistema Nacional de Posgrados.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Porcentaje de proyectos interinstitucionales generados | Anual | Componente | 42.76 | 1046 | 2446 | 45.83 | 999 | 2180 | 42.37 | 814 | 1921 | 99.0879 | 92.4504 | causa: El avance reportado se encuentra ligeramente por debajo de la meta debido a que son datos preliminares de los Centros Públicos.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Proporción de publicaciones arbitradas por investigador de los Centros de Investigación CONACYT | Anual | Componente | 1.85 | 4511 | 2433 | 1.9 | 4393 | 2354 | 1.66 | 3137 | 1880 | 89.7297 | 87.3684 | Causa: El valor reportado se encuentra ligeramente por debajo de la meta programada debido a que son datos preliminares de los Centros Públicos. Además, con la nueva Ley en HCTI, ahora se pretende que más allá de publicar en revistas publicadas, las investigaciones se relacionen con temas nacionales prioritarios estratégicos.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Tasa de variación del número de contratos o convenios firmados vigentes realizados | Anual | Componente | 0.3 | 1991 | 1985 | -8.18 | 1829 | 1992 | 6.46 | 1598 | 1501 | 106.1415 | 115.9503 | Causa: La meta se superó debido a que desde el Sistema Nacional de Centros Públicos se están implementando nuevas estrategias de articulación y coordinación que han dado como resultado nuevas colaboraciones con los distintos actores del sector HCTI.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Tasa de variación de Actividades de divulgación y difusión de la ciencia | Anual | Componente | -7.68 | 23345 | 25288 | 15.45 | 28217 | 24441 | 20.02 | 28792 | 23990 | 130.0056 | 103.956 | Causa: La meta se superó debido a que los CP han implementado nuevas estrategias de difusión y divulgación del conocimiento, así como del quehacer de los mismos dirigidas al público en general.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Eficiencia terminal de alumnos por cohorte | Anual | Actividad | 64.59 | 1780 | 2756 | 57.27 | 1623 | 2834 | 48.65 | 993 | 2041 | 75.3213 | 84.9485 | Causa: El avance reportado se encuentra por debajo de la meta debido a que son datos preliminares reportados por los Centros Públicos.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Porcentaje de Proyectos finalizados en tiempo y forma | Anual | Actividad | 41.38 | 1907 | 4608 | 36.52 | 775 | 2122 | 30.6 | 596 | 1948 | 73.9488 | 83.7897 | Causa: El valor reportado es menor a la meta, sin embargo, los datos reportados por los Centros Públicos son preliminares.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Tasa de variación de solicitudes de ingreso (incluye FIDERH) | Anual | Actividad | -6.66 | 5047 | 5047 | -4.69 | 4774 | 5009 | 16 | 3234 | 2788 | 115.9971 | 121.7071 | Causa: Con la entrada en vigor de la nueva Ley en HCTI y la eliminación de colegiaturas en los programas de posgrado en los Centros Públicos, se incrementó el número de solicitudes de ingreso.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Razón de participación en actividades de divulgación | Anual | Actividad | 3.87 | 19224 | 4969 | 5 | 23422 | 4698 | 7.67 | 28090 | 3660 | 198.1912 | 153.4 | Causa: La meta se superó debido a que se han implementado nuevas estrategias de difusión y divulgación del quehacer de los Centros Públicos, lo que implica Talleres, Conferencias, seminarios, congresos, Foros, visitas guiadas, entre otras actividades.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Proporción de recursos para la investigación | Anual | Actividad | 0.28 | 538916485.9 | 1898533456.83 | 0.28 | 339904998.17 | 2134256451.2 | 0.1 | 227032504.87 | 2137934498.38 | 35.7143 | 35.7143 | Causa: Los valores reportados por los Centros Públicos son cifras preliminares.
E-003 - Investigación científica, desarrollo e innovación | Porcentaje de alumnos de los Centros Públicos de Investigación CONACYT apoyados | Anual | Actividad | 79.07 | 3671 | 4643 | 69.7 | 3216 | 4616 | 55.63 | 2409 | 4330 | 70.3554 | 79.8135 | Causa: Si bien la meta no se ha alcanzado, los datos reportados por parte de los Centros Públicos son preliminares.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Brecha de asignación de apoyos a las Humanidades, la Ciencia , la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas. | Anual | Fin | 0.51 | 7.97 | 15.5 | 0.51 | 7.93 | 15.5 | 0.51 | 7.84 | 15.5 | 100 | 100 | Causa: La diferencia en el numerador entre lo esperado y alcanzado se debe a que se registró una baja en los apoyos de algunos programas, lo cual provoca una concentración en los apoyos en algunas entidades como la Ciudad de México. Se espera que al Cierre de Cuenta Pública 2023 se normalice la tendencia, ya que actualmente existen programas que están cerrando sus procesos.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de actores nacionales que desarrollaron sus capacidades orientadas a la atención de problemas prioritarios | Anual | Propósito | 15.97 | 42 | 263 | 21.58 | 60 | 278 | 21.22 | 59 | 278 | 132.8741 | 98.3318 | Causa: Al 31 de diciembre de 2023, se apoyaron 59 actores nacionales que desarrollaron sus capacidades orientadas a la atención de problemas prioritarios, de 60 instituciones que se tenía proyectado apoyar, 58 en la modalidad de encargo de estado y 1 en la modalidad de emergencias nacionales, de un total de 278 actores nacionales (instituciones RENIECYT) apoyadas en el año. Efecto: Se cumplió con el 98% de la meta modificada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de proyectos evaluados favorablemente | Anual | Actividad |  |  |  | 79.79 | 450 | 564 | 72.16 | 407 | 564 | #DIV/0! | 90.4374 | Causa: En el año 2022 concluyeron su vigencia 564 proyectos, de los cuales, derivado de la revisión de sus Informes Financieros, se emitieron 407 Oficios de Opinión Financiera Aprobatoria, de 450 proyectos con evaluación favorablemente que se estimaron en la meta ajustada durante 2023. Efecto: Se alcanzo el 90% de la meta ajustada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de proyectos de actividades generales de Ciencia, Tecnología e Innovación y acceso al conocimiento apoyados | Semestral | Componente | 73.57 | 103 | 140 | 96.48 | 685 | 710 | 96.61 | 684 | 708 | 131.3171 | 100.1347 | Causa: En el segundo semestre de 2023 se apoyaron 684 proyectos de la modalidad de actividades generales de Ciencia, Tecnología e Innovación de 685 proyectados Efecto: Se cumplió con el 100% de la meta modificada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de proyectos de infraestructura apoyados | Semestral | Componente | 15.71 | 22 | 140 | 0.14 | 1 | 710 | 0.14 | 1 | 708 | 0.89115 | 100 | Causa: En el segundo semestre de 2023 se apoyó 1 proyecto de la modalidad de infraestructura, mismo que se había estimado. Efecto: Se cumplió con el 100% de la meta modificada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de proyectos por encargo de Estado apoyados | Semestral | Componente | 10 | 14 | 140 | 3.38 | 24 | 710 | 3.25 | 23 | 708 | 32.5 | 96.1538 | Causa: Durante el segundo semestre de 2023 se apoyaron 23 proyectos de la modalidad por encargo de Estado de 24 proyectados. Efecto: Se cumplió con el 96% de la meta modificada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de proyectos para atender emergencias nacionales apoyados | Semestral | Componente | 0.71 | 1 | 140 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 708 | 0 | 100 | Causa: En el segundo semestre de 2023 no se apoyaron proyectos para atender emergencias nacionales, asimismo, no se tenían programados proyectos en esta modalidad. Efecto: Se cumplió con el 100% de la meta modificada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje propuestas de solicitud de apoyo con evaluación | Trimestral | Actividad | 100 | 32 | 32 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | Causa: En el cuarto trimestre de 2023 se aprobaron 4 propuestas de solicitud de apoyo con evaluación positiva por el Comité Técnico y de Administración del programa. Efecto: Se cumplió con el 100% de la meta modificada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de proyectos formalizados | Trimestral | Actividad | 69.54 | 420 | 604 | 4.11 | 31 | 755 | 4.1 | 31 | 756 | 5.8959 | 99.7567 | Causa: En 2023, se aprobaron 756 proyectos por el Comité Técnico y de Administración (CTA) del Programa, de 755 que se tenían considerado aprobar, de los cuales, se formalizaron 31 proyectos durante el cuarto trimestre de 2023. Efecto: Se cumplió con el 100% de la meta modificada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de proyectos (solicitudes) aprobados | Trimestral | Actividad | 100 | 32 | 32 | 100 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | Causa: En el cuarto trimestre de 2023 se aprobaron 4 propuestas por el Comité Técnico y de Administración del programa. Efecto: Se cumplió con el 100% de la meta modificada.
F-003 - Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado | Porcentaje de convocatorias emitidas | Trimestral | Actividad | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 150 | 3 | 2 | 150 | 150 | Causa: Durante el cuarto trimestre de 2023 se emitieron 3 convocatorias de 2 proyectadas, debido a que durante el mes de diciembre se emitió la CONVOCATORIA ECOS NORD 2023 CONAHCYT-ANUIES-ECOS NORD Francia México, la cual no se tenía contemplada. Efecto: Se rebaso la meta programada para el trimestre.
K-010 - Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB) | Anual | Fin | 0.16 |  |  | 0.14 |  |  | 0.13 |  |  | 81.25 | 92.8571 | Causa: De acuerdo con los datos estimados del GIDE IES para 2023, este disminuye en 2.07% a lo estimado y reportado para 2022. Por otro lado, el PIB base 2018 a precios corrientes, reportado por el INEGI con datos al tercer trimestre de 2023 incrementó en 11.07% a lo reportado en 2022. Por lo tanto, la meta para 2023 del indicador se reduce de 0.15 a 0.13. Nota: en 2023 el INEGI cambio de año base (de 2013 a 2018).
K-010 - Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Porcentaje de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología construidos o equipados. | Anual | Propósito | 7.69 | 2 | 26 | 7.69 | 2 | 26 | 19.23 | 5 | 26 | 250.065 | 250.065 | Causa: 5 de los 26 Centros lograron concretar el proceso del registro de cartera de inversión y que a los mismos se les asignó recurso para tal fin, lo cual se cumplió en el ejercicio presupuestal mencionado, por lo que de esta forma se superó la meta propuesta, anexo tabla del Reporte Transversal de Ciencia y Tecnología (en el cual aparece el presupuesto modificado de los CPI a Diciembre, en el cual se observa que 90E, 90O, 90Q,91Q Y 9ZW tienen presupuesto autorizado en el programa K010 y clave de cartera autorizada), se debe en gran medida a que este año los Centros contaban con recursos propios para ejercer y a que se atendieron necesidades apremiante Efecto: Se atendieron necesidades apremiantes de los Centros, por lo que se aligera la presión de algunos por contar con equipo o instrumentos básicos para su operación.
K-010 - Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Porcentaje de proyectos de infraestructura de los Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) construidos y/o equipados | Anual | Componente | 7.69 | 2 | 26 | 7.69 | 2 | 26 | 7.69 | 1 | 13 | 100 | 100 | Causa: Solo 1 de los Centros logro iniciar la obra, ya que fueron los únicos a los que pudieron asignarle recursos para ejercer la Cartera de inversión propuesta, los demás Centros no contaron con recursos.
K-010 - Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión autorizados en cartera de inversión | Anual | Actividad | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 100 | 13 | 13 | 149.9925 | 149.9925 | Causa: Se planteó la meta de que solo se autorizaran 3 PPI en el Sistema de Cartera de Inversión, sin embargo, 13 recibieron evaluación favorable de la SHCP, (cuentan con folio 2023) dictaminándolos como VIGENTES, en gran medida se debió a que INECOL 91Q está laborando con un contrato para el Tren Maya, y requieren mayor equipamiento que el planteado en un inicio del año por lo que registraron solicitudes. Efecto: Los Centros que tienen autorizada cartera de inversión podrán operar el siguiente ejercicio con mayor facilidad, derivado de la obtención de estas autorizaciones.
K-010 - Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Porcentaje de Proyectos de Inversión sometidos a evaluación | Anual | Actividad | 70 | 14 | 20 | 70 | 14 | 20 | 65 | 13 | 20 | 92.8571 | 92.8571 | Causa: Se registraron 13 proyectos de Inversión con evaluación por parte de la SHCP favorable (vigente).
K-010 - Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Porcentaje de CPI que presentan Documento de Planeación | Anual | Actividad | 100 | 26 | 26 | 100 | 26 | 26 | 100 | 26 | 26 | 100 | 100 | Causa: Los 26 Centros fueron considerados en el documento de Planeación de este ejercicio.
K-010 - Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | Porcentaje de Programas y Proyectos de Inversión registrados en cartera de inversión | Anual | Actividad | 100 | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 | 13 | 13 | 100 | 100 | Causa: La meta del indicador de desempeño fue cumplida. Efecto: El presente ejercicio se evaluaron 13 proyectos de inversión, los cuales 13 cuentan con el registro y seguimiento de la evaluación en el módulo del SCI en la plataforma del MSSN de la SHCP.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Brecha de asignación de apoyos a las Humanidades, la Ciencia , la Tecnología y la Innovación en las Entidades Federativas. | Anual | Fin | 0.51 | 7.97 | 15.5 | 0.51 | 7.93 | 15.5 | 0.51 | 7.84 | 15.5 | 100 | 100 | Causa: La diferencia en el numerador entre lo esperado y alcanzado se debe a que se registró una baja en los apoyos de algunos programas, lo cual provoca una concentración en de los apoyos en algunas entidades como la Ciudad de México. Se espera que al Cierre de Cuenta Pública 2023 se normalice la tendencia, ya que actualmente existen programas que están cerrando sus procesos.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Índice de mejora del ISED de los Pp presupuestarios del CONACyT | Anual | Propósito | -0.05 | 0.66 | 0.71 | -0.01 | 0.79 | 0.8 | -0.01 | 0.79 | 0.8 | 20 | 100 | Causa: El promedio del desempeño de los Programas presupuestarios del Conahcyt, para 2023, disminuyó un punto respecto del año anterior. De las cuatro dimensiones que conforman el ISeD, la dimensión de seguimiento es la que presenta variaciones en comparación con lo obtenido en 2022.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Porcentaje de informes finales de evaluaciones externas entregados | Anual | Componente | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Causa: En 2023 no se realizaron evaluaciones externas a los Programas presupuestarios del Conahcyt, por lo que no se cuenta con informes finales.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Porcentaje de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios de CONACYT con recomendaciones internas y externas incorporadas | Anual | Componente | 100 | 5 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 100 | Causa: En 2023, los Programas presupuestarios que incorporaron recomendaciones internas y/o externas fueron el S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad y el F003 Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Porcentaje de contratos de evaluaciones externas mandatadas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) a los programas presupuestarios del CONACYT formalizados | Anual | Actividad | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Causa: En 2023 no se realizaron evaluaciones externas a los Programas presupuestarios del Conahcyt, por lo que no se formalizó contrato alguno.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Porcentaje de asesorías proporcionadas a las unidades responsables para la mejora de la MIR de los programas presupuestarios del CONACYT | Anual | Actividad | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 4 | 4 | 100 | 100 | Causa: Los Programas presupuestarios que recibieron asesorías por parte del personal de la Dirección de Planeación y Evaluación para la mejora de la MIR fueron: E003 Investigación científica, desarrollo e innovación, F003 Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado, S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad y S191 Sistema Nacional de Investigadores.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Tasa de Variación de días invertidos en el proceso de recopilación, procesamiento e integración del Informe de Actividades y de Autoevaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Semestral | Actividad | 5.93 | 125 | 118 | -19.15 | 114 | 141 | -19.15 | 114 | 141 | 123.6766 | 100 | Causa: En el segundo semestre de 2023 se dedicó un menor número de días entre la integración y publicación del Informe de Actividades y del Informe de Autoevaluación generados en este periodo.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Porcentaje de ASM reportados en SSAS respecto del total de ASM vigentes | Semestral | Componente | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Causa: La propuesta de ASM derivados de la evaluación de diseño del Pp F003, se encuentra en proceso de validación técnica por parte de la UED de SHCP, de conformidad con el oficio número 419/UED/C11/2023/0051 de la Coordinación de Evaluación de los Resultados de los Programas presupuestarios de dicha Unidad. Actualmente, la meta es 0 dado que aún no concluye el periodo de suscripción de ASM. En consecuencia, no hay ASM vigentes a los que se les brinde monitoreo al día de hoy. La meta se ajustará, una vez que la UED de SHCP valide la propuesta de ASM y estos se suscriban en el SSAS de CONEVAL en abril de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el Mecanismo de Seguimiento a los ASM.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Consultas promedio por días del Informe de Actividades y del Informe de Autoevaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Semestral | Componente | 10.43 | 5037 | 483 | 4.17 | 1912.43 | 459 | 4.74 | 2155 | 455 | 45.4458 | 113.6691 | Causa: El número de consultas fue mayor a lo esperado. Si bien el Informe de Autoevaluación ha estado publicado por más tiempo, el Informe de Actividades enero-marzo de 2023 cuenta con un mayor número de consultas, estas se pueden deber al interés por parte de comunidad científica y el público en general derivado de la publicación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación publicada en mayo de 2023.
P-001 - Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | Porcentaje de actividades de monitoreo de ASM realizadas | Trimestral | Actividad | 100 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Causa: La propuesta de ASM derivados de la evaluación de diseño del Pp F003, se encuentra en proceso de validación técnica por parte de la UED de SHCP, de conformidad con el oficio número 419/UED/C11/2023/0051 de la Coordinación de Evaluación de los Resultados de los Programas presupuestarios de dicha Unidad. Actualmente, la meta es 0 dado que aún no concluye el periodo de suscripción de ASM. En consecuencia, no hay ASM vigentes a los que se les brinde monitoreo al día de hoy. La meta se ajustará, una vez que la UED de SHCP valide la propuesta de ASM y estos se suscriban en el SSAS de CONEVAL en abril de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el Mecanismo de Seguimiento a los ASM.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) de México dedicada a actividades de investigación y desarrollo | Anual | Fin |  |  |  | 139.77 | 8479133 | 60667031 | 211.94 | 13034312 | 61499512 | #DIV/0! | 151.6348 | Causa: El aumento en la meta del indicador, se debe a que la PEA del séptimo mes del año fue de 61 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 60.6% representando un incremento respecto al segundo trimestre de 2023, ya que en dicho periodo se ubicó en 60.2 millones de personas (60.2%). De la PEA, 59.2 millones de personas estuvieron ocupadas, dato por encima de los 58.5 millones del trimestre abril-junio.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de cobertura del Programa Becas de posgrado y apoyos a la calidad. | Anual | Propósito | 99.64 | 96085 | 96429 | 96.76 | 92417 | 95510 | 96.38 | 90942 | 94353 | 96.7282 | 99.6073 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la meta alcanzada, obedece a que se recibió un menor número de solicitudes durante el ejercicio fiscal 2023, adicionalmente, algunos aspirantes no concluyeron el proceso de solicitud, motivo por el cual, se realizaron menos ministraciones de las esperadas.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de estudiantes que concluyeron sus estudios de especialidad | Anual | Propósito |  |  |  | 98.23 | 1665 | 1695 | 96.07 | 1955 | 2035 | #DIV/0! | 97.8011 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la meta alcanzada, obedece a que algunos aspirantes se dieron de baja durante el periodo de su beca.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de estudiantes que concluyeron una estancia posdoctoral | Anual | Propósito |  |  |  | 100 | 506 | 506 | 100 | 1862 | 1862 | #DIV/0! | 100 | Causa: Si bien la meta se encuentra en 100%, la diferencia que existe entre los numeradores y los denominadores, obedece a que se esperaba que los investigadores solicitaran la ampliación de su beca mediante un convenio.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de estudiantes que concluyeron sus estudios de doctorado | Anual | Propósito |  |  |  | 94.16 | 6016 | 6389 | 93.79 | 6011 | 6409 | #DIV/0! | 99.6071 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la meta alcanzada, obedece a que algunos aspirantes se dieron de baja durante el periodo de su beca.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de estudiantes que concluyeron sus estudios de maestría | Anual | Propósito |  |  |  | 93.95 | 14261 | 15180 | 93.56 | 14427 | 15420 | #DIV/0! | 99.5849 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la meta alcanzada, obedece a que algunos aspirantes se dieron de baja durante el periodo de su beca.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de Becas Nuevas de Consolidación | Anual | Componente |  |  |  | 82.03 | 2461 | 3000 | 44.43 | 2393 | 5386 | #DIV/0! | 54.1631 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la alcanzada obedece a que se recibió un mayor número de solicitudes, sin embargo, algunos aspirantes no concluyeron el proceso de solicitud. Adicionalmente, es importante señalar que para el caso de este indicador se solicitó un cambio de frecuencia en la medición del mismo, motivo por el cual, dicho cambio se realizó después de capturar el ajuste de metas durante el tercer trimestre de 2023 debido a ello, una vez que se modificó la frecuencia de medición, no se encontraba habilitado el apartado de ¿Metas Ciclo Presupuestario en Curso¿ para su registro. Se informa que el ajuste de metas, había quedado de la siguiente manera: Meta ajustada: 82.03; Numerador: 2,461; Denominador: 3,000.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de Apoyos Complementarios otorgados por el Programa | Anual | Componente |  |  |  | 99.12 | 2577 | 2600 | 78.8889 | 1846 | 2340 | #DIV/0! | 79.5893 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la alcanzada obedece a que se algunos aspirantes no concluyeron el proceso de solicitud.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de Becas Nuevas de Formación en CPI-Conacyt | Anual | Componente |  |  |  | 100 | 27 | 27 | 92.59 | 25 | 27 | #DIV/0! | 92.59 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la alcanzada obedece a que se algunos aspirantes no concluyeron el proceso de solicitud. Adicionalmente, es importante señalar que para el caso de este indicador se solicitó un cambio de frecuencia en la medición del mismo, motivo por el cual, dicho cambio se realizó después de capturar el ajuste de metas durante el tercer trimestre de 2023 debido a ello, una vez que se modificó la frecuencia de medición, no se encontraba habilitado el apartado de ¿Metas Ciclo Presupuestario en Curso¿ para su registro. Se informa que el ajuste de metas, había quedado de la siguiente manera: Meta ajustada: 100; Numerador: 27; Denominador: 27
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de Becas Nuevas de Inclusión | Anual | Componente |  |  |  | 85.3 | 1491 | 1748 | 66.92 | 1408 | 2104 | #DIV/0! | 78.4525 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la alcanzada obedece a que se algunos aspirantes no concluyeron el proceso de solicitud. Adicionalmente, es importante señalar que para el caso de este indicador se solicitó un cambio de frecuencia en la medición del mismo, motivo por el cual, dicho cambio se realizó después de capturar el ajuste de metas durante el tercer trimestre de 2023, debido a ello, una vez que se modificó la frecuencia de medición, no se encontraba habilitado el apartado de ¿Metas Ciclo Presupuestario en Curso¿ para su registro. Se informa que el ajuste de metas, había quedado de la siguiente manera: Meta ajustada: 85.30; Numerador: 1,491; Denominador: 1,748
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de Nuevas Becas de Posgrado. | Semestral | Componente |  |  |  | 94.03 | 18805 | 20000 | 92.15 | 17471 | 18960 | #DIV/0! | 98.0006 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la meta alcanzada obedece a que se recibió un menor número de solicitudes de becas de posgrado, además de que algunos aspirantes no concluyeron el proceso de solicitud.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de becas o apoyos formalizadas | Trimestral | Actividad |  |  |  | 91.82 | 32940 | 35875 | 85.31 | 33081 | 38777 | #DIV/0! | 92.91 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la meta alcanzada obedece a que se recibieron un mayor número de solicitudes en las diversas modalidades de beca, sin embargo, algunos aspirantes no concluyeron el proceso de solicitud. | 7.09
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de convocatorias publicadas | Trimestral | Actividad |  |  |  | 100 | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | #DIV/0! | 100 | Causa: Se cumplió la meta.
S-190 - Becas de posgrado y apoyos a la calidad | Porcentaje de solicitudes de beca o apoyo que cumplieron con los requisitos de elegibilidad para ser persona beneficiada del programa. | Trimestral | Actividad |  |  |  | 94.66 | 35875 | 37900 | 95.09 | 38777 | 40779 | #DIV/0! | 100.4543 | Causa: La diferencia que existe entre la meta ajustada y la alcanzada, obedece a que se recibieron un mayor número de solicitudes a lo estimado.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Promedio de citas por artículo publicado en revistas indizadas por investigadores mexicanos. | Anual | Fin | 6.55 | 569829 | 86959 | 7.57 | 731716.53 | 96678.97 | 7.53 | 690910 | 91747 | 114.9618 | 99.4716 | Causa: El promedio de citas en el quinquenio fue menor de lo esperado, esto se debe a la actualización continua la base de datos de InCites de Clarivate, la cual depende de información de la Colección principal de Web of Science, por lo que, entre un periodo de consulta y otro, la información puede variar.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) ejecutado por la Instituciones de Educación Superior (IES) respecto al Producto Interno Bruto (PIB) | Anual | Fin | 0.16 |  |  | 0.14 |  |  | 0.13 |  |  | 81.25 | 92.8571 | Causa: De acuerdo con los datos estimados del GIDE IES para 2023, este disminuye en 2.07% a lo estimado y reportado para 2022. Por otro lado, el PIB base 2018 a precios corrientes, reportado por el INEGI con datos al tercer trimestre de 2023 incrementó en 11.07% a lo reportado en 2022. Por lo tanto, la meta para 2023 del indicador se reduce de 0.15 a 0.13. Nota: en 2023 el INEGI cambio de año base (de 2013 a 2018).
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Tasa de variación de los artículos científicos publicados en revistas indizadas a nivel mundial | Anual | Propósito | 7.07 | 17450 | 16297 | 4.75 | 15981 | 15257 | -8.12 | 14018 | 15257 | 114.1917 | 112.2833 | Causa: Debido a que en los último años el número de artículos publicados había ido incrementando, se esperaba que el indicador se mantuviera en la misma tendencia; sin embargo, la cifra fue menor.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Tasa de artículos científicos publicados por cada millón de habitantes. | Anual | Propósito | 135.3 | 17450 | 128972439 | 121.78 | 15981 | 131230255 | 106.82 | 14018 | 131230255 | 78.9505 | 87.7156 | Causa: El número de artículos publicados fue menos de lo estimado, esto se debe a las variación entre un periodo de consulta y otro, ya que la base de datos de InCites de Clarivate se actualiza continuamente.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de cobertura del Sistema Nacional de Investigadores | Anual | Propósito | 86.34 | 32838 | 38032 | 93.8 | 38785 | 41349 | 94.41 | 39038 | 41351 | 109.3468 | 100.6503 | Causa: Las cifras tanto del numerador como del denominador son datos preliminares, debido a que el padrón de beneficiarios se encuentra en proceso de elaboración dado que las solicitudes de reconsideración se encuentran en evaluación , adicionalmente, la información relacionada a los pagos, se encuentra en conciliación. La información final, se reportara en el periodo de Cierre de Cuenta Pública.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Tasa de variación de investigadores nacionales vigentes | Anual | Componente | 3.84 | 38032 | 36624 | 112.9014 | 41349 | 36624 | 12.91 | 41351 | 36624 | 91.2731 | 99.9952 | Causa: Las cifras presentadas en el numerador se consideran preliminares, dado que el padrón de beneficiarios, se encuentra en proceso de elaboración, debido a que se siguen evaluando las solicitudes de reconsideración. La información final, se reportara en el periodo de Cierre de Cuenta Pública.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de miembros vigentes en el Sistema Nacional de Investigadores que logran renovar su permanencia sobre el total que lo solicita. | Anual | Componente | 66.81 | 5414 | 8104 | 66.27 | 2420 | 3652 | 74.26 | 2695 | 3629 | 111.151 | 112.0567 | Causa: La cifra del numerador es un dato preliminar, dado que las solicitudes de reconsideración aún se encuentran en proceso de evaluación. La información final, se reportara en el periodo de Cierre de Cuenta Pública.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de investigadores de Nivel III y Eméritos que cuentan con ayudantes de investigación | Anual | Componente | 49.31 | 1467 | 2975 | 46.13 | 1394 | 3022 | 51.36 | 1552 | 3022 | 104.1574 | 111.3375 | Causa: Las cifras tanto del numerador como del denominador son datos preliminares, dado que el padrón de beneficiarios del Pp. S191 se encuentra en proceso de integración. La información final, se reportara en el periodo de Cierre de Cuenta Pública.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de dictámenes elaborados respecto del total de solicitudes recibidas | Anual | Actividad | 100 | 18913 | 18913 | 100 | 11150 | 11150 | 100 | 10752 | 10752 | 100 | 100 | Causa: La diferencia que existe entre el numerador y el denominador de la meta esperada y la alcanzada, obedece a que se recibió un número menor de solicitudes a las proyectadas.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de dictámenes rectificados durante la reconsideración. | Anual | Actividad | 6.21 | 1175 | 18913 | 6.2063 | 692 | 11150 | 16.4714 | 1771 | 10752 | 265.2392 | 265.3983 | Causa: La cifra del numerador es un dato preliminar, dado que las solicitudes de reconsideración aún se encuentran en proceso de evaluación. La información final, se reportara en el periodo de Cierre de Cuenta Pública.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Candidato a Investigador Nacional con respecto al total de miembros del SNI entregados | Trimestral | Componente | 19.47 | 76728 | 394056 | 19.85 | 85842 | 432436 | 20.76 | 91965 | 442981 | 106.6256 | 104.5844 | Causa: Las diferencias observadas obedecen a que, un mayor número de investigadoras e investigadoras en nivel candidato, cumplieron con los requisitos reglamentarios para la entrega del apoyo económico. En ese sentido, el número de apoyos económicos otorgados es mayor a lo estimado.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel I con respecto al total de miembros del SNI entregados | Trimestral | Componente | 57.29 | 225740 | 394056 | 58.01 | 250872 | 432436 | 56.87 | 251907 | 442981 | 99.2669 | 98.0348 | Causa: Las diferencias observadas obedecen a que, un mayor número de investigadoras e investigadoras en nivel I, cumplieron con los requisitos reglamentarios para la entrega del apoyo económico. En ese sentido, el número de apoyos económicos otorgados es mayor a lo estimado.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel II con respecto al total de miembros del SNI entregados | Trimestral | Componente | 14.87 | 58580 | 394056 | 14.18 | 61331 | 432436 | 14.6 | 64658 | 442981 | 98.1843 | 102.9619 | Causa: Las diferencias observadas obedecen a que, un mayor número de investigadoras e investigadoras en nivel II, cumplieron con los requisitos reglamentarios para la entrega del apoyo económico. En ese sentido, el número de apoyos económicos otorgados es mayor a lo estimado.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje de estímulos económicos de la modalidad Investigador Nacional Nivel III e Investigadores Eméritos con respecto al total de miembros del SNI entregados | Trimestral | Componente | 8.38 | 33008 | 394056 | 7.95 | 34391 | 432436 | 7.78 | 34451 | 442981 | 92.8401 | 97.8616 | Causa: Las diferencias observadas obedecen a que, un mayor número de investigadoras e investigadoras en nivel III y Eméritos, cumplieron con los requisitos reglamentarios para la entrega del apoyo económico. En ese sentido, el número de apoyos económicos otorgados es mayor a lo estimado.
S-191 - Sistema Nacional de Investigadores | Porcentaje del presupuesto ejercido acumulado trimestralmente en la operación del programa. | Trimestral | Actividad | 100 | 8915093882 | 8915093882 | 100 | 10162572924.8 | 10162572924.8 | 100 | 10141019217.09 | 10141019217.09 | 100 | 100 | Causa: Se cumplió la meta

## Hoja2
Cuadro 1: Cumplimiento de las metas al cuarto trimestre de 2023 de los Indicadores de las MIR del CONACYT
Programa presupuestario (Modalidad y nombre) | Indicadores por tipo de cumplimiento de la meta |  |  | Total
| Indicadores menores al 80% | Indicadores entre 80% y 115% | Indicadores mayores al 115%
E003: Investigación científica, desarrollo e innovación | 2 | 6 | 5 | 13
F003: Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado. | 0 | 10 | 1 | 11
K010: Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 0 | 5 | 2 | 7
P001: Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | 0 | 10 | 0 | 10
S190: Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad | 3 | 10 | 1 | 14
S191: Sistema Nacional de Investigadores | 0 | 14 | 1 | 15
Total | 5 | 55 | 10 | 70
Cuadro 2: Porcentaje de Cumplimiento de las metas al cuarto trimestre de 2023 de los Indicadores de las MIR del CONACYT
Programa presupuestario (Modalidad y nombre) | Indicadores por % de cumplimiento de la meta |  |  | Total
| % Indicadores menores al 80% | % Indicadores entre 80% y 115% | % Indicadores mayores al 115%
E003: Investigación científica, desarrollo e innovación | 15.38% | 46.15% | 38.46% | 100%
F003: Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público y privado. | 0% | 90.91% | 9.091% | 100%
K010: Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología | 0% | 71.43% | 28.57% | 100%
P001: Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación | 0% | 100% | 0% | 100%
S190: Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad | 21.43% | 71.43% | 7.143% | 100%
S191: Sistema Nacional de Investigadores | 0% | 93.33% | 6.667% | 100%
Total | 7.143% | 78.57% | 14.29% | 100%